## Foglio1
#	task	descrizione	ottimista	pessimista	media	finora	dipende da	categoria
RED-5	modelli	validazioni complete e tests	32	24	28	15		backend
2	metodi di logica	con test						backend
3	4 layouts	oganizzazione css, decidere se aggiungere virtual classroom						html
4	pagina prelogin							html
5	viste relative alla registrazione	dipendono da richieste cliente; il più possibile modulari; tempo approssimativo					#17	html
6	motori di ricerca	pagina dei risultati + ricerca avanzata						html
7	sistema di notifiche	solo i messaggi ricevuti dall'utente						html
8	contenitori di lezioni ed elementi	creazione di interfacce per risultati vuoti; parziali diversi per elementi e lezioni						html
9	editor elementi	deve integrare i tre editor in uno					#19, #20, #21	html
10	editor lezioni	scegliere che tipo di interfaccia usare per il problema del rapporto 1:1						html
11	virtual classroom	include sistema di visualizzazione lezioni						html
12	un elemento	3 stati X 2 formati; include pop up di preview						html
13	una lezione	5 stati X 2 formati; include barra di more info che si apre						html
14	caricamento elemento							html
15	gestione errori	include pop up notifica e gestione delle pagine 500 e 404						html
16	pagina mio profilo	dipende dalla registrazione e dalle richieste cliente						html
17	registrazione – backend	dipende da richieste cliente						controllers
18	interfaccia amministrativa	non urgente; alcune funzionalità devono avere un'interfaccia rapida
19	editor audio							controllers
20	editor img							controllers
21	editor video							controllers
22
23