Data di inizio: Venerdì 14 Settembre
Giorni lavorativi passati dall'inizio: 17 (136 ore)

#	TASK	DETTAGLI	OTT	PESS	FINORA
R5	Modelli	Validazioni complete e tests + documentazione	24	32	21
R18	Metodi backend	Con test e documentazione	16	24	18
R19	Layout generale stile		6	8	15
R30	Pagina Prelogin stile	Include layout	8	12	7
R39	Viste registrazione stile	Dipendono richieste cliente	8	40
R40	Motori di ricerca stile	Pagina risultati + ricerca avanzata	8	12
R29	Sistema di notifiche stile	Messaggi ricevuti dall'utente	8	10	4
R31	Contenitori lezioni ed elementi stile	Include le due barre colorate e le pagine vuote	16	20	8
R41	Editor elementi stile	Deve integrare 3 editor in uno; include layout	40	80
R42	Editor lezioni stile		80	90
R43	Player lezioni stile		40	50
R44	Virtual Classroom stile	Include layout	32	40
R32	Un oggetto, elemento o lezione, stile	Tre viste elementi, tre lezioni, tre stati per gli elementi, cinque per le lezioni	15	18	8
R45	Caricamento elemento stile		14	21
R46	Pagine di cortesia stile	Vestire 500 e 404 + sito in manutenzione	6	8
R47	Errori pop up stile	Pop up notifiche	8	11
R48	Pagina mio profilo stile		32	40
R70	Form report abuse	Javascript + html + controller	5	10	3
R71	JavaScript per I bottoni di lezioni ed elementi didattici		10	15	10
R49	Interfaccia amministrativa
R37	Notifiche controller		2	3	2
R38	Notifiche JavaScript		5	8	9
R26	Dashboard controller	Collezione di tutti gli oggetti necessari, lezioni, notifiche, info punto interrogativo, etc	4	6	11
R50	Motori di ricerca controller	Analogo, ma più metodi di estrazione lezioni ed elementi + ordinamento, filtri, paginazione (si da per scontato che siano state selezionate delle tags previamente)	10	12
R51	Motori di ricerca: gestione tags	Come convertire in tags del nostro db la stringa che l'utente inserisce come parametro.	4	8
R52	Motori di ricerca JavaScript	Decidere con Walter in quante fasi fare le ricerche standard / avanzate	24	40
R53	Registrazione controller	Standard	16	24
R54	Statistiche modulo in lib		2	3
R55	Statistiche JavaScript per I grafici		6	10
R28	Le mie lezioni controller		6	8	7
R27	I miei elementi didattici controller		6	8	7
R56	Gestione paginatore		14	22
R35	Una lezione controller dei bottoni	Collegamento ad azioni del modello già pronte	2	4	5
R36	Un elemento didattico controller dei bottoni	Collegamento ad azioni del modello già pronte	2	4	5
R57	Animazioni per aggiornamento liste	Spostamenti a tendina di vari oggetti in una lista, come conseguenza del loro aggiornamento	3	6
R74	Ordinamento misto lezioni ed elementi linkati		3	5	4
R34	Struttura generale pop up JavaScript	Tre strutture: 1) a scomparsa temporizzata, 2) chiusura con bottone, senza essere cliccabile l'esterno, 3) chiusura con bottone idem però con esterno opaco. Il risultato è tre funzioni JS pronte da usare, nelle task associate	4	8	8
R58	Virtual Classroom controller	Collegamento ad azioni del modello già pronte + mailer	3	5
R59	Virtual Classroom JavaScript	Implica tre drag and drop, e una chiamata ajax. Inoltre, un pop up del tipo (2) che manda la mail, e si collega al mailer.	8	16
R60	Lesson viewer controller	Un'azione 'view_lesson' e una 'view_playlist', che chiamano la stessa vista ma la seconda ha uno scroll orizzontale javascript. Una lezione si carica in blocco con tutte le sue slides. La playlist invece si carica lezione per lezione (quando passo da una lezione all'altra la prima non si cancella, ma resta nascosta).	1	2
R61	Lesson viewer JavaScript	Deve includere: (1) uno scroll orizzonale, (2) un modo per passare da slide a slide (eventualmente con lo scroller a blocchi);	5	16
R62	Gestione immagini, resize e thumb	6 possibili dimensioni di immagini + 3 algoritmi di resize + 3 possibili visualizzazioni di thumb di slides in 6 punti diversi	2	6
R63	Caricamento elementi con loader	Problema della barra di caricamento, è un'incognita!	8	24
R64	Editor lezioni controller	Le azioni sono semplici e legate a metodi già costruiti, mancano solo le azioni di update di elementi didattici in una slide	8	16
R65	Editor lezioni JavaScript		32	48
R24	Editor immagini controller		12	28	4
R66	Editor immagini JavaScript		24	40
R67	Editor audio controller		8	16
R68	Editor audio JavaScript		24	40
R10	Editor video controller		113	148	21
R4	Editor video JavaScript	Mancano alcuni dettagli disegnati da Walter in seguito alla demo.	32	56	32
R25	Riunioni, progettazione, documentazione				70
R69	Rifinitura dettagli grafici	Include: correzioni dopo feedback dei grafici, controllo dell'omogeneità degli stili globali	40	80