Data di inizio: Venerdì 14 Settembre
Giorni lavorativi passati dall'inizio: 17 (136 ore)

#	TASK	DETTAGLI	OTT	PESS	FINORA
R5	Modelli	Validazioni complete e tests + documentazione	24	32	21
R18	Metodi backend	Con test e documentazione	16	24	18
R19	Layout generale stile		6	8	15
R30	Pagina Prelogin stile	Include layout	8	12	7
	Viste registrazione stile	Dipendono richieste cliente	8	40
	Motori di ricerca stile	Pagina risultati + ricerca avanzata	8	12
R29	Sistema di notifiche stile	Messaggi ricevuti dall'utente	8	10	4
R31	Contenitori lezioni ed elementi stile	Include le due barre colorate e le pagine vuote	16	20	8
	Editor elementi stile	Deve integrare 3 editor in uno; include layout	40	80
	Editor lezioni stile		80	90
	Player lezioni stile		40	50
	Virtual Classroom stile	Include layout	32	40
R32	Un oggetto, elemento o lezione, stile	Tre viste elementi, tre lezioni, tre stati per gli elementi, cinque per le lezioni	15	18	8
	Caricamento elemento stile		14	21
	Pagine di cortesia stile	Vestire 500 e 404 + sito in manutenzione	6	8
	Errori pop up stile	Pop up notifiche	8	11
	Pagina mio profilo stile		32	40
	Interfaccia amministrativa
	Notifiche controller		2	3
	Notifiche JavaScript		5	8
R26	Dashboard controller	Collezione di tutti gli oggetti necessari, lezioni, notifiche, info punto interrogativo, etc	4	6	11
	Motori di ricerca controller	Analogo, ma più metodi di estrazione lezioni ed elementi + ordinamento, filtri, paginazione (si da per scontato che siano state selezionate delle tags previamente)	10	12
	Motori di ricerca: gestione tags	Come convertire in tags del nostro db la stringa che l'utente inserisce come parametro.	4	8
	Motori di ricerca JavaScript	Decidere con Walter in quante fasi fare le ricerche standard / avanzate	24	40
	Registrazione controller	Standard	16	24
	Statistiche modulo in lib		2	3
	Statistiche JavaScript per I grafici		6	10
R28	Le mie lezioni controller		6	8	5
R27	I miei elementi didattici controller		6	8	5
	Gestione paginatore		14	22
	Una lezione controller dei bottoni	Collegamento ad azioni del modello già pronte	2	4
	Un elemento didattico controller dei bottoni	Collegamento ad azioni del modello già pronte	2	4
	Struttura generale pop up JavaScript	Tre strutture: 1) a scomparsa temporizzata, 2) chiusura con bottone, senza essere cliccabile l'esterno, 3) chiusura con bottone idem però con esterno opaco. Il risultato è tre funzioni JS pronte da usare, nelle task associate	4	8
	Virtual Classroom controller	Collegamento ad azioni del modello già pronte + mailer	3	5
	Virtual Classroom JavaScript	Implica tre drag and drop, e una chiamata ajax. Inoltre, un pop up del tipo (2) che manda la mail, e si collega al mailer.	8	16
	Lesson viewer controller	Un'azione 'view_lesson' e una 'view_playlist', che chiamano la stessa vista ma la seconda ha uno scroll orizzontale javascript. Una lezione si carica in blocco con tutte le sue slides. La playlist invece si carica lezione per lezione (quando passo da una lezione all'altra la prima non si cancella, ma resta nascosta).	1	2
	Lesson viewer JavaScript	Deve includere: (1) uno scroll orizzonale, (2) un modo per passare da slide a slide (eventualmente con lo scroller a blocchi);	5	16
	Gestione immagini, resize e thumb	6 possibili dimensioni di immagini + 3 algoritmi di resize + 3 possibili visualizzazioni di thumb di slides in 6 punti diversi	2	6
	Caricamento elementi con loader	Problema della barra di caricamento, è un'incognita!	8	24
	Editor lezioni controller	Le azioni sono semplici e legate a metodi già costruiti, mancano solo le azioni di update di elementi didattici in una slide	8	16
	Editor lezioni JavaScript		32	48
R24	Editor immagini controller		12	28	4
	Editor immagini JavaScript		24	40
	Editor audio controller		8	16
	Editor audio JavaScript		24	40
R10	Editor video controller		113	148	21
R4	Editor video JavaScript	Mancano alcuni dettagli disegnati da Walter in seguito alla demo.	32	56	32
R25	Riunioni, progettazione, documentazione				64
	Rifinitura dettagli grafici	Include: correzioni dopo feedback dei grafici, controllo dell'omogeneità degli stili globali	40	80