## Foglio1
#	task	descrizione	tempo stimato	finora	dipende da	categoria
RED-5	modelli	validazioni complete e tests	24 (33%)	21		backend
2	metodi di logica	con test				backend
3	layout general		6 (20%)			html
4	layout virtual classroom?	decidere se farlo				html
5	pagina prelogin	include layout				html
6	viste relative alla registrazione	dipendono da richieste cliente; il più possibile modulari; tempo approssimativo				html
7	motori di ricerca	pagina dei risultati + ricerca avanzata				html
8	sistema di notifiche	solo i messaggi ricevuti dall'utente	4 (20%)			html
9	contenitori di lezioni ed elementi	include le 2 barre colorate e le pagine vuote	6 (20%)			html
10	editor elementi	deve integrare i tre editor in uno + include layout				html
11	editor lezioni	include layout				html
12	player di lezioni
13	virtual classroom					html
14	un oggetto (elemento o lezione)	tre viste elementi, tre lezioni, tre stati per gli elementi, 5 per le lezioni	15 (20%)			html
15	caricamento elemento					html
16	pagine di cortesia	Vestire 500 e 404 + sito in manutenzione	6 (20%)
17	errori pop up	pop ups notifica	8 (20%)			html
18	pagina mio profilo	dipende dalla registrazione e dalle richieste cliente				html
19	registrazione – backend	dipende da richieste cliente				controllers
20	interfaccia amministrativa	non urgente; alcune funzionalità devono avere un'interfaccia rapida
21	editor audio					controllers
22	editor img					controllers
23	editor video					controllers
24	css globale		4 (20%)			css
25	barra grigia comune a elem lezioni		3 (20%)